## Master Dashboard
Mã Task | Giai đoạn | Phòng ban | Hạng mục công việc | PIC | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Link Sheet Chi tiết
GD1-01 | GĐ1: Lên Concept & Chuẩn bị | Marketing | Chốt USP sản phẩm (Lọ tỏa hương & Lọ treo bồn cầu) | Nguyễn Văn A | 2026-04-15 | 2026-04-19 | Done | 100 | → Sheet 'GD1_Concept'
GD1-02 | GĐ1: Lên Concept & Chuẩn bị | Content | Lên kịch bản outline (video review, seeding post) | Trần Thị B | 2026-04-17 | 2026-04-22 | Doing | 60 | → Team_Creative
GD1-03 | GĐ1: Lên Concept & Chuẩn bị | KOC/PR | List danh sách KOC mục tiêu & gửi brief | Lê Văn C | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Doing | 40 | → Team_Booking
GD2-01 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Design | Chụp ảnh nền trắng / concept cho 2 dòng sản phẩm | Phạm Thị D | 2026-04-25 | 2026-04-30 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD2-02 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Design | Thiết kế Banner sàn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) | Phạm Thị D | 2026-04-29 | 2026-05-04 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD2-03 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Content | Viết listing chuẩn SEO (tiêu đề, mô tả, bullet points) | Trần Thị B | 2026-04-30 | 2026-05-05 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD2-04 | GĐ2: Sản xuất & Setup | E-commerce | Đăng sản phẩm lên sàn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) | Hoàng Văn E | 2026-05-05 | 2026-05-08 | To-do | 0 | → Team_VanHanh
GD3-01 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Booking | Gửi PR Box cho KOC (unboxing & review) | Lê Văn C | 2026-05-08 | 2026-05-10 | To-do | 0 | → Team_Booking
GD3-02 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Creative | Lên video teaser trên TikTok (countdown, sneak peek) | Trần Thị B | 2026-05-09 | 2026-05-13 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD3-03 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Vận hành | Thiết lập Voucher / Flash Sale trên các sàn | Hoàng Văn E | 2026-05-10 | 2026-05-13 | To-do | 0 | → Team_VanHanh
GD3-04 | GĐ3: Teasing & Affiliate | CSKH | Chuẩn bị FAQ & kịch bản trả lời cho CSKH | Võ Thị F | 2026-05-11 | 2026-05-14 | To-do | 0 | → Team_CSKH
GD4-01 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Creative | Đồng loạt push video lên TikTok, Reels, YouTube Shorts | Trần Thị B | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD4-02 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Booking | Push KOC lên bài kèm link Affiliate đồng loạt | Lê Văn C | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | → Team_Booking
GD4-03 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Vận hành | Bật TikTok Ads / Shopee Ads chuyển đổi | Nguyễn Văn A | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | → Team_VanHanh
GD4-04 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | CSKH | Trực chat và chốt đơn liên tục (Shopee, Lazada, TikTok) | Võ Thị F | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | → Team_CSKH
GD5-01 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | Vận hành | Phân tích số liệu ROAS để điều chỉnh ngân sách Ads | Nguyễn Văn A | 2026-05-16 | 2026-05-17 | To-do | 0 | → Team_VanHanh
GD5-02 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | CSKH | Xin đánh giá 5 sao từ khách mua sớm (follow-up) | Võ Thị F | 2026-05-16 | 2026-05-18 | To-do | 0 | → Team_CSKH
GD5-03 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | Content | Đẩy thêm bài seeding trên group Facebook | Trần Thị B | 2026-05-16 | 2026-05-18 | To-do | 0 | → Team_Creative
GD6-01 | GĐ6: Đánh giá & Duy trì | Booking | Báo cáo đối soát doanh thu KOC (theo từng KOC) | Lê Văn C | 2026-05-19 | 2026-05-22 | To-do | 0 | → Team_Booking
GD6-02 | GĐ6: Đánh giá & Duy trì | Vận hành | Tính lương thưởng KPI 3P (Performance, Productivity, Profit) | Hoàng Văn E | 2026-05-19 | 2026-05-22 | To-do | 0 | → Team_VanHanh
GD6-03 | GĐ6: Đánh giá & Duy trì | Marketing | Đề xuất chiến lược duy trì bán hàng dài hạn | Nguyễn Văn A | 2026-05-20 | 2026-05-25 | To-do | 0 | → Sheet 'GD6_DanhGia'

## Team_Creative
Mã Task | Giai đoạn | Phòng ban | Hạng mục công việc | PIC | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Link Sheet Chi tiết | KPI / Yêu cầu đầu ra | Ghi chú nội bộ
GD1-02 | GĐ1: Lên Concept & Chuẩn bị | Content | Lên kịch bản outline (video review, seeding post) | Trần Thị B | 2026-04-17 | 2026-04-22 | Doing | 60 | ← Master Dashboard | Hoàn thành 3 kịch bản outline được duyệt
GD2-01 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Design | Chụp ảnh nền trắng / concept cho 2 dòng sản phẩm | Phạm Thị D | 2026-04-25 | 2026-04-30 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Bộ 20 ảnh nền trắng + 10 ảnh concept / dòng SP
GD2-02 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Design | Thiết kế Banner sàn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) | Phạm Thị D | 2026-04-29 | 2026-05-04 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | 6 banner (2 sàn x 3 size) đúng spec, duyệt lần 1
GD2-03 | GĐ2: Sản xuất & Setup | Content | Viết listing chuẩn SEO (tiêu đề, mô tả, bullet points) | Trần Thị B | 2026-04-30 | 2026-05-05 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Listing đạt điểm SEO ≥ 80 trên tool check
GD3-02 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Creative | Lên video teaser trên TikTok (countdown, sneak peek) | Trần Thị B | 2026-05-09 | 2026-05-13 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | 3 video teaser đạt ≥ 50K views trong 48h
GD4-01 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Creative | Đồng loạt push video lên TikTok, Reels, YouTube Shorts | Trần Thị B | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Tổng views D-Day ≥ 200K, engagement rate ≥ 5%
GD5-03 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | Content | Đẩy thêm bài seeding trên group Facebook | Trần Thị B | 2026-05-16 | 2026-05-18 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Đăng ≥ 10 bài seeding, reach ≥ 30K

## Team_Booking
Mã Task | Giai đoạn | Phòng ban | Hạng mục công việc | PIC | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Link Sheet Chi tiết | KPI / Yêu cầu đầu ra | Ghi chú nội bộ
GD1-03 | GĐ1: Lên Concept & Chuẩn bị | KOC/PR | List danh sách KOC mục tiêu & gửi brief | Lê Văn C | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Doing | 40 | ← Master Dashboard | List ≥ 15 KOC phù hợp, gửi brief trong 3 ngày
GD3-01 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Booking | Gửi PR Box cho KOC (unboxing & review) | Lê Văn C | 2026-05-08 | 2026-05-10 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | 100% PR Box gửi đúng hạn, có tracking
GD4-02 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Booking | Push KOC lên bài kèm link Affiliate đồng loạt | Lê Văn C | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | ≥ 10 KOC đăng bài đúng D-Day, kèm link Affiliate
GD6-01 | GĐ6: Đánh giá & Duy trì | Booking | Báo cáo đối soát doanh thu KOC (theo từng KOC) | Lê Văn C | 2026-05-19 | 2026-05-22 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Báo cáo đối soát hoàn thành trong 3 ngày, sai lệch < 2%

## Team_VanHanh
Mã Task | Giai đoạn | Phòng ban | Hạng mục công việc | PIC | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Link Sheet Chi tiết | KPI / Yêu cầu đầu ra | Ghi chú nội bộ
GD2-04 | GĐ2: Sản xuất & Setup | E-commerce | Đăng sản phẩm lên sàn (Shopee, Lazada, TikTok Shop) | Hoàng Văn E | 2026-05-05 | 2026-05-08 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | 100% sản phẩm lên sàn đúng hạn, listing đầy đủ hình + mô tả
GD3-03 | GĐ3: Teasing & Affiliate | Vận hành | Thiết lập Voucher / Flash Sale trên các sàn | Hoàng Văn E | 2026-05-10 | 2026-05-13 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Voucher/Flash Sale active trước D-Day 48h, test thành công
GD4-03 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | Vận hành | Bật TikTok Ads / Shopee Ads chuyển đổi | Nguyễn Văn A | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | ROAS Ads D-Day ≥ 3.0, budget burn rate đúng kế hoạch
GD5-01 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | Vận hành | Phân tích số liệu ROAS để điều chỉnh ngân sách Ads | Nguyễn Văn A | 2026-05-16 | 2026-05-17 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Báo cáo ROAS trong 24h, đề xuất điều chỉnh ngân sách cụ thể
GD6-02 | GĐ6: Đánh giá & Duy trì | Vận hành | Tính lương thưởng KPI 3P (Performance, Productivity, Profit) | Hoàng Văn E | 2026-05-19 | 2026-05-22 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Bảng tính KPI 3P hoàn thành, sai số < 1%

## Team_CSKH
Mã Task | Giai đoạn | Phòng ban | Hạng mục công việc | PIC | Ngày bắt đầu | Deadline | Trạng thái | Tiến độ (%) | Link Sheet Chi tiết | KPI / Yêu cầu đầu ra | Ghi chú nội bộ
GD3-04 | GĐ3: Teasing & Affiliate | CSKH | Chuẩn bị FAQ & kịch bản trả lời cho CSKH | Võ Thị F | 2026-05-11 | 2026-05-14 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | FAQ ≥ 30 câu, kịch bản chat đạt duyệt trước D-2
GD4-04 | GĐ4: D-Day Mở bán bùng nổ | CSKH | Trực chat và chốt đơn liên tục (Shopee, Lazada, TikTok) | Võ Thị F | 2026-05-15 | 2026-05-15 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | Tỷ lệ phản hồi < 5 phút, tỷ lệ chốt đơn ≥ 40%
GD5-02 | GĐ5: Tối ưu giữa chiến dịch | CSKH | Xin đánh giá 5 sao từ khách mua sớm (follow-up) | Võ Thị F | 2026-05-16 | 2026-05-18 | To-do | 0 | ← Master Dashboard | ≥ 50 đánh giá 5 sao trong 3 ngày đầu

## KPI_Tracker
Vị trí | Lương cứng | KPI Trách nhiệm tối đa | Cơ chế Thưởng Doanh số | Kết quả đánh giá % | Thưởng dự kiến | Điều hướng
Vận hành sàn (E-commerce) | 10000000 | 5000000 | Từ mốc 1 tỷ: 0.5% DS; 2 tỷ: 0.8% DS; 3 tỷ+: 1% DS | 85 |  | ← Master Dashboard
Creative (Content + Design) | 9000000 | 4000000 | Thưởng cố định theo campaign: 3tr/chiến dịch đạt KPI | 90 |  | ← Master Dashboard
Booking (KOC/PR) | 8000000 | 4000000 | 2% doanh thu từ link Affiliate KOC quản lý | 75 |  | ← Master Dashboard
CSKH (Chăm sóc khách hàng) | 7500000 | 3000000 | Thưởng chốt đơn: 5K/đơn chat; 10K/đơn livestream | 80 |  | ← Master Dashboard
Marketing (Chiến lược) | 12000000 | 6000000 | Thưởng theo ROAS: đạt ≥ 3.0 được 5tr; ≥ 5.0 được 8tr | 92 |  | ← Master Dashboard